## Slide 1
ÓRBITA 1
Hoja de ruta
Los ocho pasos de la Órbita 1 (~23h orientativas)
Órbita 1 · Conocer a las personas · Diseño de Interfaces Web

## Slide 2
QUÉ PRODUCE ESTA ÓRBITA (I)
1
Brief de proyecto
Problema, alcance y criterios de éxito. Referencia permanente del proyecto.
2
Personas
2-3 perfiles con diversidad funcional incluida. Filtro de decisiones en todas las órbitas.
3
User flows
Flujos de las tareas críticas con casos límite anotados.

## Slide 3
QUÉ PRODUCE ESTA ÓRBITA (II)
1
Sitemap
Estructura jerárquica del producto, base de la navegación.
2
Wireframes lo-fi
Pantallas del happy path en escala de grises.
3
Prototipo navegable
Wireframes conectados con interacciones básicas.

## Slide 4
PASOS 1 A 4
1
1. Definir la hipótesis (2h)
El problema formulado como hipótesis provisional. Repositorio con CHANGELOG.md inicializado.
2
2. Investigar el terreno (3h)
Referentes, test de los cinco segundos y encuesta con Tally.
3
3. Entrevistar (4h)
5-6 entrevistas abiertas, con consentimiento y datos anonimizados.
4
4. Sintetizar y construir personas (4h)
Affinity mapping y fichas de 2-3 personas en Figma.

## Slide 5
PASOS 5 A 8
1
5. Mapear user flows (3h)
Happy path y casos límite, revisados con cada persona.
2
6. Card sorting y sitemap (2h)
Estructura verificada contra los flujos, en 3 niveles o menos.
3
7. Wireframear y prototipar (3h)
Wireframes lo-fi y prototipo navegable, testeados con Lyssna.
4
8. Cerrar el brief y entregar (2h)
Brief definitivo y CHANGELOG.md completo de la órbita.

## Slide 6
LO QUE TE LLEVAS
23 horas orientativas. Las entrevistas y la síntesis son las fases que más varían: conviene empezar a reclutar desde el primer día.